# **АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КОЧКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 08.12.2023 №102**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Благоустройство, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносибирского сельсовета**

**Кочковского района Новосибирской области»**

В соответствии с Федеральным Законом от 16.09.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Красносибирского сельсовета Кочковского муниципального района Новосибирской области, администрация Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

* 1. 1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области» (далее – Программа) согласно приложению №1
  2. 2. Финансирование Программы осуществлять в пределах средств, утвержденных в бюджете Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на очередной финансовый год.
  3. 3. Постановления администрации Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 15.11.2021 №103 «Благоустройство на территории Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области» и от 13.11.2023 № 88 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области» признать утратившими силу.
  4. 4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Красносибирский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красносибирского сельсовета

Кочковского района Новосибирской области А.В.Непейвода

Исп. Субочева Е.Н.

20-439

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  к постановлению администрации  Красносибирского сельсовета  Кочковского района  Новосибирской области  от 08.12.2023г. №102 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОСИБИРСКОГО**

**СЕЛЬСОВЕТА КОЧКОВСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

1. **ПАСПОРТ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | Муниципальная программа «Благоустройство, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области» | | | | | |
| **Заказчик муниципальной программы** | Администрация Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | | | | | |
| **Координатор муниципальной программы** | Заместитель главы администрации Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | | | | | |
| **Основные разработчики и исполнители основных мероприятий муниципальной программы** | Администрация Красносибирского сельсовета;  - организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов | | | | | |
| **Цели муниципальной программы** | - совершенствование системы комплексного благоустройства Красносибирского сельсовета  - повышение заинтересованности в энергосбережении  - повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития, снижение расходов бюджета поселения. | | | | | |
| **Задачи муниципальной программы** | - проведение работ по санитарной очистке и благоустройству территории кладбища с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм;  - организация прочих мероприятий по благоустройству с целью совершенствования эстетического вида сельского поселения  - создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергосбережения  - совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными зданиями и учреждениями | | | | | |
| **Сроки реализации муниципальной программы** | Программа реализуется в течение 5-ти лет с 2024 по 2028 годы | | | | | |
| **Источники финансир-ния муниципальной программы, в т. ч.:** | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|  | **Всего** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Средства бюджета Красносибирского сельсовета | **147,0** | **50,0** | **22,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** |
| Средства Федерального бюджета | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета Новосибирской области | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные средства | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Другие источники (перечислить): | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Планируемые результаты реализации муниципальной программы** | - создание комфортных условий для труда и отдыха жителей поселения;  - улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения;  - улучшение санитарного состояния территорий Красносибирского сельсовета  - повышение уровня жизни населения муниципального образования за счёт улучшения качества предоставления услуг по энергоснабжению  - сокращение расходов электроэнергии в муниципальных зданиях  - экономия электроэнергии в системах наружного освещения  - повышение заинтересованности в энергосбережении. | | | | | |

**2. Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития муниципальной программы**

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населённого пункта.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых отходов. Автомобильные дороги, остановочные павильоны и обочины дорог не отвечают установленным требованиям.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления Красносибирского сельсовета с привлечением населения, предприятий и организаций, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населённого пункта поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий по заключению договоров на вывоз мусора с гражданами, проживающими в селе.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения заброшены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населённых пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления.

Проблемы благоустройства требуют ежедневного внимания и принятия эффективных решений. Понятие «благоустройство территории» включает в себя целый комплекс работ по, озеленению территории, содержанию кладбищ и организации ритуальных услуг, уборке территории от мусора, ликвидации несанкционированных свалок, а также прочие мероприятия. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих комфортной жизнедеятельности населения.

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.

Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одним из приоритетных направлений работы администрации Красносибирского сельсовета.

Данные об объеме потребления электрической энергии по административному зданию

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования   показателей | Единица  измерения | Год | | |
| 2021г. | 2022г. | 2023 г. |
| 11 | Потребление электрической энергии | тыс.кВт.ч | 0,59 | 0,60 | 0,61 |

Данные об объеме потребления электрической энергии по уличному освещению

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования   показателей | Единица  измерения | Год | | |
| 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| 11 | Потребление электрической энергии | тыс.кВт.ч | 26,07 | 20,82 | 15,77 |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в администрации Красносибирского сельсовета являются:

- высокий износ зданий, строений, сооружений;

- использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности.

Программа обеспечивает перевод на минимальные затраты на энергетические ресурсы.

**3. Цели, задачи, планируемые результаты и важнейшие целевые муниципальной программы**

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы указаны в Приложении № 1.

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы:**

- создание комфортных условий для труда и отдыха жителей поселения;

- улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения;

- улучшение санитарного состояния территорий Красносибирского сельсовета.

- обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;

- снижение расходов на энергетические ресурсы не менее 5 % по отношению к 2023 г., с ежегодным снижением на 3 %;

- снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 15 % по отношению к 2023 г., с ежегодным снижением на 3 %;

- использование оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

- стимулирование энергосберегающего поведения работников организации.

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий**

Общее понимание планируемых действий в рамках муниципальной программы дает система мероприятий, которые имеют свои конкретные цели, задачи и целевые индикаторы взаимосвязанные между собой и формирующие комплекс действий для достижения целей и задач муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы указаны в Приложении № 2.

**5. Механизм реализации и система управления**

**муниципальной программой**

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

* координацию деятельности заказчика муниципальной программы процессе разработки муниципальной программы;
* организацию управления муниципальной программой;
* реализацию муниципальной программы;
* достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

Разработчик муниципальной программы:

* разрабатывает муниципальную программу;
* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;
* определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;
* обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятии муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
* обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;
* размещает на официальном сайте администрации Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;
* обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы;
* готовит ежегодный отчет о реализации муниципальной программы.

Разработчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий программы (подпрограммы) по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Разработчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:

* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы;
* определяет исполнителей мероприятия программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия.

Разработчик муниципальной программы ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным годом, готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год и размещает его на официальном сайте администрации Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

* степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;
* общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
* по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
* по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

б) таблицы, в которых указываются:

* данные о степени выполнения целевых индикаторов;
* данные об использовании средств бюджета Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области и средств иных, привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно Приложениям № 4 и № 5.

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

Ресурсное обеспечение муниципальной программы указано в Приложении №3.

Объем и источники финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с бюджетом Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области на соответствующий финансовый год.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Благоустройство, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области»

**Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «Благоустройство, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | | | Примечание |
| в том числе по годам | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Благоустройство, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области». | | | | | | | | |
| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Совершенствование системы комплексного благоустройства Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | | | | | | | | |
| ЗАДАЧА 1 ПРОГРАММЫ: Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству территории кладбища с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм | | | | | | | | |
| Мероприятие 1: Организация и содержание мест захоронения | Площадь кладбища | Кв.м. | 42559 | 42559 | 42559 | 42559 | 42559 |  |
| ЗАДАЧА 2 ПРОГРАММЫ: Организация прочих мероприятий по благоустройству с целью совершенствования эстетического вида сельского поселения | | | | | | | | |
| Мероприятие 1: Ликвидация несанкционированных свалок с территории сельского поселения | Количество свалок | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Благоустройство, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области»

**Основные мероприятия**

**муниципальной программы «Благоустройство, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  основного мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Годы реализации программы | | | | | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Цель программы: Совершенствование системы комплексного благоустройства Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области | | | | | | | | |
| Задача 1 программы: Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству территории кладбища с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1:  Организация и содержание мест захоронения | Администрация Красносибирского сельсовета | Всего, в т.ч. | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Внебюд. источн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2 программы: Организация прочих мероприятий по благоустройству с целью совершенствования эстетического вида сельского поселения | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1:  Ликвидация несанкционированных свалок с территории сельского поселения | Администрация Красносибирского сельсовета | Всего, в т.ч. | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | улучшение санитарного состояния территорий Красносибирского сельсовета |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| Внебюд. источн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование  основного мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Годы реализации программы | | | | | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Цель программы: повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов в Красносибирском сельсовете Кочковского района Новосибирской области | | | | | | | | |
| Задача 3 программы: снижение объёма потребления энергоресурсов | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1:  Замена ламп фонарей уличного освещения в с. Красная Сибирь на энергосберегающие лампы | Администрация Красносибирского сельсовета | Всего, в т.ч. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 15% по отношению к 2023г. |
| ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюд. источн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2:проведение разъяснительной работы среди работников на тему важности экономии энергетических ресурсов | Администрация Красносибирского сельсовета | Финансирование не требуется | | | | | | Стимулирование энергосберегающего поведения населения Красносибирского сельсовета. |
| Основное мероприятие 3: размещение на официальном сайте администрации Красносибирского сельсовета информации о требованиях законодательства об знергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | Администрация Красносибирского сельсовета | Финансирование не требуется | | | | | |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Благоустройство, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области»

**Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Благоустройство, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники расходов в разрезе заказчиков программы | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | | | | Примечание |
| всего | в том числе по годам | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Благоустройство на территории Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области» | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 147,0 | 50,0 | 22,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местных бюджетов | 147,0 | 50,0 | 22,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В т.ч. **задача 1** «Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству территории кладбища с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм» | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 53,0 | 10,00 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местных бюджетов | 53,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В т.ч. мероприятие 1 задачи 1 «Организация и содержание мест захоронения» | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 53,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местных бюджетов | 53,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В т.ч. **задача 2** «Организация прочих мероприятий по благоустройству с целью совершенствования эстетического вида сельского поселения» | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 64,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местных бюджетов | 64,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В т.ч. мероприятие 1 задачи 2 «Ликвидация несанкционированных свалок с территории сельского поселения» | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 64,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местных бюджетов | 64,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В т.ч. **задача 3 «Снижение объёма потребления энергоресурсов»** | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местных бюджетов | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В т.ч. мероприятие 1 задачи 2 «Замена фонарей уличного освещения в с. Красная Сибирь на энергосберегающие лампы» | | | | | | | |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местных бюджетов | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Благоустройство, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносибирского сельсовета

Кочковского района Новосибирской»

**Форма**

**оценки результатов реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносибирского**

**сельсовета Кочковского района**

**Новосибирской области»**

**за \_\_\_\_\_\_ год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, характеризующего выполнение муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Благоустройство, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносибирского сельсовета

Кочковского района Новосибирской

области»

**Форма**

**отчета о выполнении муниципальной программы**

**«Благоустройство, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Красносибирского**

**сельсовета Кочковского района**

**Новосибирской области»**

**за \_\_\_\_\_\_\_ год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименования мероприятий** | **Источники финансирования** | **Всего** | |
| Плановый объем финансирования  муниципальной программы, тыс. рублей | Фактический объем финансирования  муниципальной программы, тыс. рублей |
| **А** | **1** | **2** | **6** | **7** |
| **1** | **Муниципальная программа** | **Всего:**  **в том числе:** |  |  |
| **Средства бюджета Красносибирского сельсовета** |  |  |
| **Средства федерального бюджета** |  |  |
| **Средства областного бюджета** |  |  |
| **Внебюджетные источники** |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 | **Всего:**  **в том числе:** |  |  |
| **Средства бюджета Красносибирского сельсовета** |  |  |
| **Средства федерального бюджета** |  |  |
| **Средства областного бюджета** |  |  |
| **Внебюджетные источники** |  |  |